## 工程量清单
工程量清单
工程名称：三、六区连廊安装电动防风卷帘工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 人工 | 材料 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 钢结构
1.1 | 国标热轧 H型钢 | 1、名称：国标热轧H型钢； 2、规格 ：HN150*75； 3、材质： Q235 4、配套螺栓、连接板详图纸 5、颜色喷涂同现场铝板（一底两面、环氧富锌底漆+氟碳漆面漆，干膜厚度≥100μm） | 米 | 48
1.2 | 国标热轧 H型钢 | 1、名称：国标热轧H型钢； 2、规格：HN175*90； 3、材质： Q235 4、配套螺栓、连接板详图纸 5、颜色喷涂同现场铝板（一底两面、环氧富锌底漆+氟碳漆面漆，干膜厚度≥100μm） | 米 | 9
1.3 | 国标方管 | 1、名称：国标镀锌方管； 2、规格 ：120*120*4； 3、材质： Q235 4、需焊接至原结构方管 5、颜色喷涂同现场铝板（一底两面、环氧富锌底漆+氟碳漆面漆，干膜厚度≥100μm） | 米 | 30
1.4 | 铝板开槽及恢复 | 1、名称：现状铝板开槽（宽度满足安装方管即可） 2、位置 ：现状扶手内侧 3、采用同色不锈钢进行恢复，厚度不小于1.2毫米 4、部分区域需调整扶手位置，以便于安装方管 | 米 | 30
2 | 防风卷帘
2.1 | 成品电动 防风卷帘 | 1、名称：防风电动卷帘 2、规格 ：宽度见图纸并结合现场实际、高度3米 3、帘布材质：玻璃纤维帘布 4、电机：采用奥科、乐屋、杜亚等品牌电机，噪音需≤20分贝，电机扭矩不小于15N·M,且需满足现场需求。 5、铝合金导轨壁厚：不小于2毫米 6、抗风性：整体应满足等效风速30米/秒试验合格 7、需提供产品检测报告、合格证（涵盖上述参数要求） 8、颜色及开孔率后期送样确认 | 个 | 8
3 | 安装部分
3.1 | 电缆安装 | 1、电线电缆采用江扬、江南、远东、宝胜等 2、电缆规格：YJV3*4 3、敷设方式：穿管沿墙沿顶敷设 | 米 | 30
3.2 | 电缆安装 | 1、配管采用1.4厚25PVC电力阻燃管； 2、品牌为公元、联塑、伟星、保利； | 米 | 30
3.2 | 电箱 | 1、电房内设置独立控制防水电箱（设置位置现场确认）； 2、电箱需按照防风卷帘功率设置匹配的断路器及漏保； 3、元器件品牌：德力西、正泰、施耐德、ABB | 项 | 1
3.3 | 电缆跨越变形缝处理 | 做法参《建筑电气安装工程图集》、《民用建筑电气设计与施工》电缆穿越变形缝构造 | 项 | 1
4 | 其他
4.1 | 脚手架 | 1、名称：钢制施工用脚手架 2、数量：2层、3组 3、现场喷涂、搭建焊接钢架、安装防风卷帘使用 | 天 | 15
4.2 | 机械台班 | 1、名称：吊车； 2、规格 ：16吨 3、现场吊运钢架、辅助焊接、按照防风卷帘等（各1天） | 台班 | 3
4.3 | 成品保护 | 现场需对天花铝板、栏板铝板、地面等进行成品保护 | 项 | 1
4.4 | 垃圾清运 | 现场垃圾日清 | 项 | 1
5 | 工程直接费 | 小计
6 | 暂列金额 | 现场铝板装饰层，隐蔽工程内均存在不确定性，预留暂列金额 |  |  |  |  | 5000
7 | 管理费 | 工程直接费*9%
8 | 规费 | 含社会保险费2.4%、公积金0.42%
9 | 税点 | 暂按1%计取
合 计